**PV Réunion Samedi 03 Septembre 2011**

Time : 16:00 – 20:00

Objet : Préparation de la journée SFD 2011 à Sfax

Présents : Taher Mestiri (TunAndrois), Habib M. Kammoun (IEEE), Nizar Kerkeni (Ubuntu Tunisie), Aymen Frikha (Securinets), ….

Les points discutés sont :

* Nombre de participants : 350 dont environ 110 places sont réservés aux 4 communautés (40 pour securinets, 10 pour Ubuntu Tunisie, 30 pour Mozilla Tunisie, 20 pour TunAndroid, 10 pour IEEE).
* Préparation de Badges
* Voir avec l’hôtel une salle VIP de 20 personnes
* Voir le prix de déjeuner à l’hôtel de 3à à 40 personnes
* Réserver un espace de stand pour chaque communauté
* Préparer une invitation de participation à tous les communautés
* Chaque communauté doit voir avec leurs instituts la possibilité de prendre le bus de l’institut ou de l’université
* Départ préférable de Tunis à 5h30
* Voir un violoniste pour les pauses entre les présentations (Hsan Lajmi 20 529 360)
* Préparer une invitation à tous les présidents des universités publiques et privées
* Affiche A3 : Design par Iheb chef de projet à TunAndroid. Chaque volontaire imprime quelques affiches pour les instituts dans sa région
* Acheter des portes badges. Voir la possibilité d’imprimer les noms des communautés, des sponsors et de SFD 2011
* Préparer les portes documents : recto avec seulement un QR code et le verso avec seulement les logos des sponsors
* Voir la possibilité de faire des stickers regroupant tout les logos
* Préparer environ 30 t-shirts (voir les tailles et le nombre exact)
* Mettre à jour le site softwarefreedomday.org avec les nouveaux détails de l’évènement local
* Voir les 3 DVD de SFD <http://www.navratil.cz/SFD2011/> et les différents logos de SFD <http://wiki.softwarefreedomday.org/Artwork>
* Voir l’impression et la gravure d’un dvd commun entre les différentes communautés
* Préparer le message de publicité à Radio Sfax pour voir le coût de la publicité
* Voir la possibilité de créer un Sfax gtec
* Voir l’ajout de Tunis gtec dans la journée
* Voir IGL pour sponsoriser une compétition avec un PC comme prix
* Préparer un Quiz sur papier à ajouter dans le porte document avec une question sur chaque communauté : 1er édition de SFD, date de lancement Ubuntu, Android, Mozilla, IEEE, nbre de membre IEEE, avantages de l’IEEE membership, etc.
* Préparation de 3 banderoles : 2 grands (en dehors de l’hôtel et derrière le speaker) à 3mx2m et 1 à l’ENIS à 3mx1m